## Sheet1
Dokumente | IPERKA | Kurzbeschreibung | Zeitschätzung | Montag 19.03.2018 |  |  |  | Dienstag 20.03.2018 |  |  |  | Donenrstag 22.03.2018 |  |  |  | Freitag 23.03.2018 |  |  |  | Montag 26.03.2018 |  |  |  | Dienstag 27.03.2018 |  |  |  | Donnerstag 29.03.2018 |  |  |  | Dienstag 03.04.2018 |  |  |  | Donnerstag 05.04.2018 |  |  |  | Freitag 06.04.2018 |  |  |  | Gesamte Stunden
|  |  |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM
|  |  |  | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
Dokumentation | Informieren | Aufgabenstellung und Allgemeines beschreiben | 4 | 4 | 3.5 |  | 0.5 | [36 empty] | 4 | 4
| Planen | Umsysteme und Abhängigkeiten beschreiben | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | [35 empty] | 2 | 1.5
|  | Zeitplanerstellung / Taskerstellung | 2 |  |  | 2 | 2 | [36 empty] | 2 | 2
| Entscheiden | Anforderungsanalyse pro Task | 2 |  |  |  |  | 2 | [35 empty] | 2 | 0
|  | Vorgehensweise und Paternerklährung | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | [33 empty] | 4 | 0
|  | Umsetzungserklärungen der einzelnen Tasks | 4 | [8 empty] | 4 | [31 empty] | 4 | 0
Source Code | Realisierung | Speichern der Parameter | 12 | [10 empty] | 3.5 |  | 4 |  | 3 |  | 1.5 | [23 empty] | 12 | 0
|  | Implementation des Validierungsmechanismus | 8 | [16 empty] | 1.5 |  | 3.5 |  | 3 | [19 empty] | 8 | 0
|  | Suche eines Parameters | 8 | [22 empty] | 3.5 |  | 4.5 | [15 empty] | 8 | 0
|  | Erstellung der Unit Tests | 4 | [26 empty] | 2 |  | 2 | [11 empty] | 4 | 0
|  | Zeitpuffer / Zusatzfunktionen | 5 | [36 empty] | 2 |  | 3 |  | 5 | 0
Dokumentation | Kontrollieren | Durchführen der Tests | 4 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 4 | 0
|  | Korrektur des Gegenlesens | 4 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0
|  | Kriterien F06 & Aufgabenstellung mit Stand vergleichen | 2 | [14 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0
|  | Korrektur der gefundenen Fehler | 3 | [32 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 0
| Auswerten | Tagesjournal & Tages-Versionerstellung | 5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 5 | 0.5
|  | Reflextion | 1 | [38 empty] | 1 |  | 1 | 0
|  | Getting Started | 2 | [30 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0
|  | Konzept und Umsetzungsvergleich | 4 | [32 empty] | 1 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 0
Total |  |  | 80 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 80 | 8
Burndown |  |  | 80 | 76 | 76.5 | 72 | 72 | 67.5 | 72 | 64 | 72 | 60 | 72 | 56 | 72 | 51 | 72 | 47 | 72 | 43 | 72 | 39 | 72 | 35 | 72 | 31 | 72 | 26.5 | 72 | 22.5 | 72 | 18.5 | 72 | 16 | 72 | 12 | 72 | 8.5 | 72 | 4.5 | 72 | 0 | 72