## Sheet1
IPERKA | Kurzbeschreibung | Zeit- schätzung | Montag 19.03.2018 |  |  |  | Dienstag 20.03.2018 |  |  |  | Donenrstag 22.03.2018 |  |  |  | Freitag 23.03.2018 |  |  |  | Montag 26.03.2018 |  |  |  | Dienstag 27.03.2018 |  |  |  | Donnerstag 29.03.2018 |  |  |  | Dienstag 03.04.2018 |  |  |  | Donnerstag 05.04.2018 |  |  |  | Freitag 06.04.2018 |  |  |  | Gesamte Stunden
|  |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM
|  |  | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
I | Aufgabenstellung und Allgemeines beschreiben | 4 | 4 | 3.5 |  | 0.5 | [36 empty] | 4 | 4
P | Umsysteme und Abhängigkeiten beschreiben | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | [34 empty] | 2 | 2
| Zeitplanerstellung / Taskerstellung | 2 |  |  | 2 | 2 | [36 empty] | 2 | 2
E | Anforderungsanalyse pro Task | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [34 empty] | 2 | 2
| Vorgehensweise und Paternerklährung | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 0.5 |  | 2.5 | [30 empty] | 4 | 4
| Umsetzungserklärungen der einzelnen Tasks | 4 | [7 empty] | 3 | 4 | 1 | [30 empty] | 4 | 4
R | Speichern der Parameter | 13 | [10 empty] | 2.5 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | [22 empty] | 13 | 12.5
| Implementation des Validierungsmechanismus | 8 | [18 empty] | 3 |  | 4 |  | 1 | [17 empty] | 8 | 0
| Suche eines Parameters | 8 | [22 empty] | 1.5 |  | 4 |  | 2.5 | [13 empty] | 8 | 0
| Erstellung der Unit Tests & des Testkonzept | 4 | [10 empty] | 1 | 0.5 | [16 empty] | 2 |  | 1 | [9 empty] | 4 | 0.5
| Zeitpuffer / Zusatzfunktionen | 4 | [36 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 | 0
K | Durchführen der Tests | 4 | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 4 | 0
| Korrektur des Gegenlesens | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 1.5
| Kriterien F06 & Aufgabenstellung mit Stand vergleichen | 1.5 | [14 empty] | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 0.5
| Expertenbesuch | 1.5 | [8 empty] | 1 | 1 | [26 empty] | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 1
| Korrektur der gefundenen Fehler | 2 | [32 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 0
A | Tagesjournal & Tages-Versionerstellung | 5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  | 5 | 2
| Reflextion | 1 | [38 empty] | 1 |  | 1 | 0
| Getting Started | 2 | [30 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0
| Konzept und Umsetzungsvergleich | 4 | [32 empty] | 1 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 0
Total |  | 80 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 80 | 36
Burndown |  | 80 | 76 | 76.5 | 72 | 72 | 67.5 | 68.5 | 64 | 64 | 59 | 59 | 55 | 56 | 51 | 52.5 | 47 | 48 | 42.5 | 44 | 38 | 44 | 34 | 44 | 30 | 44 | 26 | 44 | 21.5 | 44 | 17.5 | 44 | 14 | 44 | 11 | 44 | 7.5 | 44 | 3.5 | 44 | 0 | 44