## Sheet1
IPERKA | Kurzbeschreibung | Zeit- schätzung | Montag 19.03.2018 |  |  |  | Dienstag 20.03.2018 |  |  |  | Donenrstag 22.03.2018 |  |  |  | Freitag 23.03.2018 |  |  |  | Montag 26.03.2018 |  |  |  | Dienstag 27.03.2018 |  |  |  | Donnerstag 29.03.2018 |  |  |  | Dienstag 03.04.2018 |  |  |  | Donnerstag 05.04.2018 |  |  |  | Freitag 06.04.2018 |  |  |  | Gesamte Stunden
|  |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM |  | AM |  | PM
|  |  | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist
I | Aufgabenstellung und Allgemeines beschreiben | 4 | 4 | 3.5 |  | 0.5 | [36 empty] | 4 | 4
P | Umsysteme und Abhängigkeiten beschreiben | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | [34 empty] | 2 | 2
| Zeitplanerstellung / Taskerstellung | 2 |  |  | 2 | 2 | [36 empty] | 2 | 2
E | Anforderungsanalyse pro Task | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [34 empty] | 2 | 2
| Vorgehensweise und Paternerklährung | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 0.5 | [32 empty] | 4 | 1.5
| Umsetzungserklärungen der einzelnen Tasks | 4 | [7 empty] | 3 | 4 | [31 empty] | 4 | 3
R | Speichern der Parameter | 12 | [10 empty] | 2.5 |  | 3 |  | 3 |  | 3.5 | [23 empty] | 12 | 0
| Implementation des Validierungsmechanismus | 8 | [18 empty] | 3 |  | 3 |  | 2 | [17 empty] | 8 | 0
| Suche eines Parameters | 8 | [22 empty] | 1.5 |  | 4 |  | 2.5 | [13 empty] | 8 | 0
| Erstellung der Unit Tests & des Testkonzept | 4 | [10 empty] | 1 | [17 empty] | 2 |  | 1 | [9 empty] | 4 | 0
| Zeitpuffer / Zusatzfunktionen | 5 | [36 empty] | 2 |  | 3 |  | 5 | 0
K | Durchführen der Tests | 4 | [18 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [11 empty] | 4 | 0
| Korrektur des Gegenlesens | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 0.5
| Kriterien F06 & Aufgabenstellung mit Stand vergleichen | 2 | [14 empty] | 0.5 | [11 empty] | 0.5 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0
| Korrektur der gefundenen Fehler | 3 | [32 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | 0
A | Tagesjournal & Tages-Versionerstellung | 5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.5 |  | 8.5 | 1
| Reflextion | 1 | [38 empty] | 1 |  | 1 | 0
| Getting Started | 2 | [30 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 0
| Konzept und Umsetzungsvergleich | 4 | [32 empty] | 1 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 0
Total |  | 80 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 83.5 | 16
Burndown |  | 80 | 76 | 76.5 | 72 | 72 | 67.5 | 68.5 | 64 | 64 | 60 | 64 | 56 | 64 | 52 | 64 | 48 | 64 | 44.5 | 64 | 40 | 64 | 36 | 64 | 32 | 64 | 28 | 64 | 23.5 | 64 | 19.5 | 64 | 16 | 64 | 12 | 64 | 5 | 64 | 1 | 64 | -3.5 | 64